Pielikums

05.10.2021

Latvijas Antidopinga Konsultatīvās sēdes 2-17.1/2021-5

Darba kārtībai

**Latvijas Antidopinga Konsultatīvās Padomes**

**DARBA PLĀNS 2021-2024**

***Projekts***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba procesa uzdevums | Gads |
| **1** | **Kriminalizācija – priekšlikumu, konceptuālā ziņojuma projekta sagatavošana, atbilstoši 2007.gada darba grupas[[1]](#footnote-2) materiāliem un Eiropas Padomes uzraudzības grupas ziņojumam[[2]](#footnote-3)** | **2021-2024** |
| 1.1. | **Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – Birojs) iepazīstas ar ziņojuma tekstu un informē Padomes locekļus par dalībvalstu vispārējo praksi kriminalizācijas jomā un piemērotāko praksi, kas varētu tikt pielietota Latvijā, atbilstoši Latvijas tiesību sistēmai.** | līdz.2022. martam |
| **1.2.** | Birojs sagatavo piedāvājumu dokumenta un prezentē Latvijas Antidopinga Konsultatīvās Padomes (turpmāk – Padome) locekļiem. Padome un iesaistītās puses vienojas par iespējamo scenāriju. | līdz 2022. gada augustam |
| **1.3.** | Padomes apstiprinājuma saņemšana. | līdz.2022. gada oktobrim |
| 1.4. | Pēc Padomes apstiprinājuma saņemšanas Birojs virza iespējamo dokumenta projektu iesniegšanai un izskatīšanai Veselības ministrijā. | Līdz 2023. gada janvārim |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2** | **Kriminalizācijas procesa nodrošinājums, kā institucionāli veidot sabalansētu sistēmu, iesaistīto pušu lomas/atbildības (*paralēli plāna 1.2., 1.3. punktiem*)** | **2022-2024** |
| 2.1. | Iespējamā dokumenta projekta izstrādes laikā ar Padomes locekļu atbalstu Birojs iesaistīta TM un IeM atbildīgās personas, kas konsultē par priekšlikumiem, kurus nepieciešams iekļaut Iespējamajā dokumenta projektā. | līdz 2022. gada augustam |
| 2.1.1. | Institucionālās sistēmas pilnveidošana, sabalansēšana, nosakot iespējamās Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas darbību, Robežsardzes, Veselības inspekcijas lomas. |  |
| 2.2. | *Birojs virza iespējamo dokumenta projektu iesniegšanai un izskatīšanai Veselības ministrijā.* | Līdz 2023. gada janvārim |
|  |  |  |
| **3** | **Antidopinga izglītības programmas iekļaušana mācību iestāžu izglītības saturos, mācību līdzekļos un materiālos[[3]](#footnote-4)** | **2022-2024** |
| 3.1. | Ar Izglītības satura centra norādījumiem metodiskais materiāls “Sporta vērtības katrā klasē” pielietošana skolās sākot ar pirmskolas vecuma bērniem, integrējot caur caurviju prasmēm. | sākot ar 2022.gadu (ieviešanas datums pēc saskaņošanas ar IZM) |
| 3.2. | Biroja sagatavotā materiāla “Ieteikumi sporta organizācijām Antidopinga profilaksei” ar LSFP iesaisti (meklējot efektīvākas sadarbības formas) iekļaušana sporta federāciju mācību kursos, semināros, uzsverot materiāla būtisko lomu tā popularizēšanā, iedzīvināšanā, starp sporta darbiniekiem, konkrētajā sporta veidā, tai skaitā konkrēto sporta veidu pārstāvošos klubos. | sākot ar 2022.gada janvāri |
| 3.3. | Birojs veic konsultācijas ar IZM un augstākajām mācību iestādēm par Antidopinga izglītības programmu iekļaušanu augstskolu izglītības saturā un koordinējošo lomu sadai (precizējams un papildināms pēc konsultācijām ar IZM) | sākot ar 2023.gada janvāri |
|  | | |
| **4** | **Treneru, kas saistīti ar trenējamo sportistu antidopinga noteikumu pārkāpumiem, t.sk. sportisti, kas tikuši diskvalificēti par antidopinga noteikumu pārkāpumiem un piedalās treniņu procesā sertifikācijas, resertifikācijas, sertifikātu anulēšanas kārtības izstrāde[[4]](#footnote-5).** | **2022-2024** |
| 4.1. | Birojs veic konsultāciju procesu ar IZM un LSFP par iespējamā koncepta izstrādi par:  4.1.1.Noteikumu par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām grozījumu projekta izstrādi) | *līdz* 2022.gada maijam |
|  | 4.1.2.Noteikumu par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām grozījumu projekta tālākvirzīšanu secīgi 4.1.punktā fiksētajam termiņam |  |
|  | | |
| **5** | **Sadarbības veicināšana ar pašvaldībām ar federāciju starpniecību un pašvaldību iesaistīšanas procesa nodrošinājums ar mērķi aizliegt diskvalificētiem sportistiem piedalīties pašvaldību rīkotajās sporta sacensībās, finansējuma nepiešķiršana diskvalificētiem sportistiem (kritēriju izstrāde), iespējama darba grupas izveide sadarbībā ar VARAM (pašvaldību lietu departaments) un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem** | **2022-2024** |
| 5.1. | Juridiskā analīze, vai šāds aizliegums izriet no normatīvajiem aktiem.  Birojs organizē tikšanos ar Pašvaldību savienības un VARAM  Pārstāvjiem, piesaistot LSFP | 2022.gada marts |
| 5.2. | Birojs izstrādā kritēriju projektu dalībai (dalība sacensībās, sporta darbinieku funkcijas) un finansējumam. | 2022.gada augusts |
| 5.3. | Birojs kritēriju projektu prezentē Padomei | 2022.gada septembris |
| 5.4. | Pēc saskaņošanas ar Padomi virza iesniegšanai VARAM | 2022.gada oktobris |
|  |  |  |
| **6** | **Sadarbības memoranda projekta koordinācija starp LPK, LOK, LSFP, IZM, VM (godīga sporta veicināšanai sporta organizācijās, pasākumu organizēšanā, inovatīvu risinājumu ieviešanā)** | **2022.gada novembris janvāris-2022.gada marts** |
| 6.1. | Tikšanās ar LOK pārstāvjiem par memoranda sagatavošanas uzsākšanu | 2022.gada novembris |
| 6.2. | Birojs izstrādā memoranda projektu | 2022.gada janvāris – 2022.gada februāris |
| 6.3. | Memoranda parakstīšanas procedūra (tiks saskaņota ar LOK) | *2022.gads pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm* |
|  |  |  |
| 7 | **Aizliegtu uztura bagātinātāju lietošana sportā (no jaunieša līdz profesionālam sportistam), pārskatāma kontroles mehānisma izstrāde (*regula un PVD, Farmācijas departaments*)** | 2022-2024 |
| 7.1. | Esošā regulējuma nepilnību identificēšana | 2022.gada aprīlis |
| 7.2. | Iespējamo risinājumu sniegšana ar priekšlikumiem normatīvo aktu jomā (iespējamā dokumenta projekts) | 2022. gada novembris |
| 7.3. | Saskaņošana ar Padomi, piesaistot puses, lai vienotos par dokumenta formu. | 2023.gada janvāris |
| 7.4. | Projekta tālākvirzīšana | 2023.gada aprīlis |
| 7.5. | Kontroles mehānisma ieviešana | 2024.gads |
|  |  |  |
| 8 | **Sabiedrības veselības jautājumi saistībā ar aizliegtu uztura bagātinātāju lietošanu, programmu (kampaņu), kā no tā izvairīties, cīņa ar aizliegtu uztura bagātinātāju lietošanu plašā sabiedrības daļā (piem. fitnesa klubos u.c.). Veselīgas sabiedrības veidošana ar fiziskām aktivitātēm un bez dopinga vielām.** | 2022-2024 |
| 8.1. | Precizēt kampaņas vīziju (saturu), ietverot informāciju par konkrētiem sasniedzamiem rezultātiem (cik mērķa grupas pārstāvju ir plānots aptvert aptuveni), pamatojumu, kāpēc kampaņa būtu vajadzīga, kāda ir problēma ko kampaņa risina, kā arī padomāt par kampaņas ilgtspēju, proti, kas būs tas, kas tiks radīts kampaņas ietvaros un kāds būs tas pienesums, tieši, lai veicinātu fiziskās aktivitātes bez aizdomīgām/apšaubāmām alternatīvā | 2023.gada janvāris |
| 8.2. | Kampaņas realizācija 7 gadu periodā – 2023.gadā, 2024.gadā un 2026.gadā par ESF projektu līdzekļiem, sadarbībā ar VM un citām saistītām organizācijām | 2023.gada otrā puse -2024.gada sākums |
|  |  |  |
| 9 | **Konstitucionālie jautājumi antidopinga jomā – esošo disciplināro procesu pilnveidošana, rīcības plāna izstrāde un realizācija** | 2021-2023 |
| 9.1. | Nacionālo Antidopinga noteikumu spēkā stāšanās | 2021.gada oktobris-decembris |
| 9.2. | DAK un PAK nolikumu saskaņošana un apstiprināšana | 2021.gada novembris |
| 9.3. | DAK un PAK lēmumu publiskošanas analīze, sportista tiesisko interešu kontekstā | 2022.gada aprīlis |
| 9.4. | Lēmums par kārtību attiecībā uz publicēšanu | 2022.gada jūlijs |
| 9.5. | Juridiskās darba grupas turpmākā rīcības plāna izstrāde un realizācija | 2023.gads |
|  |  |  |
| 10 | **Iekļaujošs, integrējošs sports ar mērķi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti sabiedrības aktivitātēs un radīt viņiem nepieciešamos apstākļus, lai iekļautos pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē** | 2022-2024 |
| 10.1. | Problēmu definēšana attiecībā uz integrējošu un iekļaujošu sportu | 2022.gada janvāris |
| 10.2. | Sagatavot rekomendāciju projektu izpratnes veicināšanai (caur sporta vērtību prizmu – vienlīdzība, iekļaušana), ietverot arī institūciju lomas un atbildības sfēras. | 2022.gada oktobris |
| 10.3. | Rezolūcijas sagatavošana un virzīšana Nacionālajā Sporta padomē |  |
|  |  |  |
| 11 | **Sportistu aptaujas izveide, ar mērķi apzināt sportistu intereses Latvijas sporta sistēmas kontekstā (domu, viedokļu apkopojums) atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas Atlētu komisijas vīzijai, ar mērķi iesaistīt sportistus izglītošanas procesos antidopinga jomā** | 2022-2024 |
| 11.1. | Organizēt tikšanos ar LOK Atlētu komisiju | 2022.gada aprīlis |
| 11.2. | Aptaujas anketas un satura izveide | 2022.gada jūnijs |
| 11.3. | Aptaujas publiskošana (lokāli un/vai ar socioloģisko pētījumu) | 2022.gada septembris |
| 11.3. | Identificēt sportistu prāt būtiskākās sporta problēmas (iespējamu citu priekšlikumu sagatavošanai Sporta sistēmas atbildīgajām institūcijām) un antidopinga izglītības tematikas pilnveidošanas nepieciešamību, lai iespējami novērstu antidopinga noteikumu pārkāpumus (izglītība pirms testēšanas) | 2023-2024 |

1. Ministru prezidenta 2007.gada 26.novembra rīkojums Nr.595 “Par darba grupu”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/167097-par-darba-grupu [↑](#footnote-ref-2)
2. **Antidopinga konvencijas pušu informācijas apkopošana un analīze par krimināltiesību aktiem saistībā ar dopingu lietošanu sportā (T-DO LI)** [↑](#footnote-ref-3)
3. 3.13. Izstrādāt un ieviest komunikācijas stratēģiju un atbalstīt informatīvās kampaņas, pieredzes apmaiņas forumus kopējai sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai veselības saglabāšanā bērniem, jauniešiem, studentiem, pieaugušajiem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī iekļaujošas sporta kopienas veidošanai, uzsverot godīgas sacensības principus un ētikas normas, audzinot vērtības vienlīdzīgu un atbalstošu attieksmei vienam pret otru un apkārtējiem. [↑](#footnote-ref-4)
4. 4.6. Veicināt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, pilnveidojot sporta speciālistu (treneru) sertifikācijas sistēmu un kontroles kārtību, kā arī normatīvajos aktos paredzēt administratīvo atbildību par sporta speciālistu sertifikāciju noteikumu neievērošanu (gan darba devējam, gan darbiniekam) [↑](#footnote-ref-5)